## Trazabilidad
ID HU | Historia de usuario | Fuente | Diseño | Modulo/subprograma | Componentes de código | pruebas unitarias (UT) | pruebas integración (IT) | pruebas sistema (ST) | Completo
1 | Como jefe de dirección académica, deseo abrir un dialogo para seleccionar el archivo de carga académica y generar un listado con la carrera, docente y materia (el nombre de la materia debe estar concatenada con el semestre y grupo), para validar la información que se usará para generar la estructura del repositorio de instrumentaciones. | Cliente | DossierTec_DiseñoHU01_v02.docx | LectorInstrumentacionAvance | Archivo.cs FrmSeleccionarInstrumentacion.cs | LectorInstrumentacionAvance/ArchivoTests.cs | DOSSIERTEC_HU01PruebasIntegración_v1.docx | DossierTec_PruebasSistema_v01.mp4 | ok
2 | Como jefe de dirección académica, deseo abrir un dialogo para seleccionar el archivo de carga académica y generar un listado con docente y proyecto de descarga, para validar la información que se usará para generar la estructura del repositorio de proyectos de descarga. | Cliente | DossierTec_DiseñoHU02_v01.docx | LectorProyectosDescarga | Archivo.cs FrmSeleccionarProyectos.cs | LectorProyectosDescarga/ArchivoTests.cs | DossierTec_PruebasIntegracionHU02_v01.docx | DossierTec_PruebasSistema_v01.mp4 | ok
3 | Como jefe de dirección académica, deseo seleccionar la ubicación y generar una estructura del repositorio de instrumentación y avance (Carrera, docente y materia, el nombre de la materia debe estar concatenada con el semestre y grupo), para tener una mejor organización de las evidencias de cada docente y materias. | Cliente | DossierTec_DiseñoHU03_v02.docx | GeneradorInstrumentacionAvance | Directorio.cs FrmSeleccionarUbicacion.cs | GeneradorInstrumentacionAvance/DirectorioTests.cs | DossierTec_PruebasIntegracionHU03_v01.docx | DossierTec_PruebasSistema_v01.mp4 | ok
4 | Como jefe de dirección académica, deseo seleccionar la ubicación y generar una estructura del repositorio de proyectos de descarga (Docente y proyectos de descarga), para tener una mejor organización de las evidencias de cada docente y sus proyectos asignados. | Cliente | DossierTec_DiseñoHU04_v01.docx | GeneradorProyectosDescarga | Directorio_PD.cs FrmSeleccionarUbicacion_PD.cs | GeneradorProyectosDescarga/Directorio_PDTests.cs | DossierTec_PruebasIntegracionHU04_v01.docx | DossierTec_PruebasSistema_v01.mp4 | ok
5 | Como equipo de trabajo, deseo establecer un estándar de codificación de C#, para prevenir inconsistencias y mejorar el grado de mantenimiento de los componentes. | Equipo desarrollador | DossierTec_EstandarCodificacion_v01.docx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ok
6 | Como jefe de dirección académica, en la HU01 deseo agregar o quitar hojas de cálculo sin tener que modificar el código del programa, para permitir agregar o quitar información de carreras. | Cliente (cambio) | DossierTec_DiseñoHU03_v02.docx | LectorInstrumentacionAvance | Archivo.cs FrmSeleccionarInstrumentacion.cs | LectorInstrumentacionAvance/ArchivoTests.cs | DOSSIERTEC_HU01PruebasIntegración_v1.docx | DossierTec_PruebasSistema_v01.mp4 | ok
7 | Como jefe de dirección académica, en la HU02 deseo guardar el listado de proyectos de descarga en un archivo CSV, para poder usarlo posteriormente en la generación de oficios. | Cliente (cambio) | DossierTec_DiseñoHU07_v01.docx | LectorProyectosDescarga/GuardarCSV | ArchivCsv.cs FrmExportarCSV.cs | LectorProyectosDescarga/GuardarCSV/ArchivoCsvTests.cs | DossierTec_PruebasIntegracionHU07_v01.docx | DossierTec_PruebasSistema_v01.mp4 | ok
8 | Como equipo desarrollador, requerimos estandarizar el estilo visual de la interfaz gráfica del programa, para ofrecer una solución atractiva y usable. | Equipo desarrollador | DossierTec_EstandarInterfaz_v01.docx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ok
9 | Como desarrollador requiero generar el manual de mantenimiento | Equipo desarrollador
10 | Como desarrollador requiero generar el manual de operación | Equipo desarrollador
11 | Como desarrollador requiero generar el manual de usuario | Equipo desarrollador

## Instrucciones
Instrucciones:
1. ID historia de usuario: Es el número de identificación de una historia de usuario.
2. Historia de usuario: Es el texto de la historia de usuario.
3. Fuente: Especificar la fuente (Cliente/Equipo de desarrollo/Otro) del cual surge la historia de usuario.
4. Diseño: Identificar el diseño correspondiente a este requerimiento.
5. Modulo/subprograma: Especificar el nombre del programa o conjunto de códigos que implementa la historia de usuario.
6. Componentes de código: Lista de elementos de código en el módulo o subprograma que implementan la historia de usuario
7. ID pruebas unitarias: En el número de identificación de las pruebas unitarias que se obtienen del plan de pruebas.
8. Resultados pruebas unitarias: Indicar si la prueba resultó exitosa o no, según el reporte de pruebas.
9. ID pruebas integración: En el número de identificación de las pruebas de integración que se obtienen del plan de pruebas.
10. Resultados pruebas integración: Indicar si la prueba resultó exitosa o no, según el reporte de pruebas.
11. ID pruebas sistema: En el número de identificación de las pruebas de sistema que se obtienen del plan de pruebas.
12. Resultados pruebas sistema: Indicar si la prueba resultó exitosa o no, según el reporte de pruebas.