## Seguimiento a riesgos
No presentado
[5 empty] | [1] Probabilidad del riesgo |  |  | Presentado
[5 empty] | [2] Impacto del riesgo |  |  | Controlado
[5 empty] | [3] Exposición al riesgo, E=P * I |  |  | Fuera de control
CONTROL DE RIESGOS - DossierTec
# Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones de mitigación (Prevención) | Acciones de contingencia (Corrección) | Última fecha de revisión | Estado
1 | Debido a que el proyecto será desarrollado en vacaciones de verano, puede que algunos integrantes consigan un trabajo y reduzcan su disponibilidad. | 3 | 2 | 6 | Realizar un diagnostico en cuanto a planes para conseguir un trabajosobre el grado de avance Acordar las reuniones de trabajo en un horario fuera de oficina Agrupar las tareas con personas que tengan la misma disponibilidad de horario Mantener una comunicación constante | Realizar una reunión para replanear actividades Obtener nuevos acuerdos sobre la realización de actividades. Redistribuir actividades entre los demas miembros del equipo. | 2021-08-02 | Controlado
2 | Debido a que se usara la manipulación de archivos de excel y de sistema de carpetas, puede ser que algunos integrantes requieran capacitación adicional sobre esos temas y la curva de aprendizaje impacte en la duración del proyecto. | 2 | 3 | 6 | Ofrecer ejemplos y tutoriales sobre el manejo archivos de Excel y creación de carpetas Realizar ejercicios previos para comprender mejor los temas | Identificar las tareas retrasadas por la curva de aprendizaje Asignar como compañero a alguien que domine el tema para terminar la tarea | 2021-08-02 | Controlado
4 | falta de compromiso de los integrantes en el desarrollo | 3 | 2 | 6 | poner algun tipo de penalisación en caso de que pase esto | aplicar la penalisacion antes dicha | 2021-08-02 | No presentado
5 | puede ser que alguno de los integrantes no este muy familiarizado con las herramientas o el lenguaje de desarrollo | 2 | 1 | 2 | preguntar a cada uno de los integrantes sobre sus conocimientos y prepara una pequeña capacitación para quien lo necesite | hacerselo saber al lider de proyecto, y hacer una capacitación rapida o asignar a otro integrante con más experiencia | 2021-08-02 | Controlado
6 | Como se esta trabajando en línea, puede que algunos de los integrantes tengan fallas de energía eléctrica o fallos en el servicio de internet y no se puedan conectar a las reuniones. | 2 | 2 | 4 | Proponer que las reuniones esten programadas en un horarios en que haya una buena señal de internet. Avisar al resto de los integrantes cuando no se cuente con Electricidad o señal de Internet. | Reprogramar las reuniones. | 2021-08-02 | Controlado
7 | Falta de Comunicación entre los integrantes. | 2 | 3 | 6 | Hacer reuniones para conocer los avances y pendientes que cada integrantes este realizando. Si algún integrante tiene dificultades con una determinada actividad debe comunicarlo al resto de lo inegrante del equipo y entre todos buscar alguna solución. | Hacer una reunión para dejar en claro los objetivos del proyecto y para dejar exponer la importancia de la comunicación para que proyecto pueda realizarse con éxito. | 2021-08-02 | Controlado
8 | Que el cliente quiera hacer cambios en el proyecto a última hora agregando nuevos requerimientos | 3 | 4 | 12 | Consultar en cada reunión de revisión del sprint con el cliente si no desea agregar nuevos requerimientos o cambios | Hacer la debida planeación del requerimiento o modificación para el siguiente sprint, tomando en cuenta el alcance y factibilidad de la modificación a realizar, de ser factible hacer los cambios en el plan de proyecto. | 2021-08-02 | Controlado
9 | Requerimientos ambiguos debido a que la mayoría de ellos fueron redactados de manera online, ya que cada integrante puede interpretarlos de manera distinta | 2 | 2 | 4 | Preguntar a cada uno de los integrantes en cada reunión de planeación del sprint si se tiene alguna duda en cuanto a los requerimientos | El integrante debe de notificar al lider del proyecto las dudas que se tengan del requerimiento, para que el líder convoque de manera inmediata a una reunión entre el equipo de desarrollo para aclarar dicha duda, además de cuestionar a los integrantes si se cuenta con más dudas acerca de algún otro requerimiento | 2021-08-02 | No presentado
0
0
0

## Instrucciones
Elementos | Descripción
#Riesgo | Es un identificador único del riesgo
Descripcion | Descripción breve del riesgo, se sugiere usar el formato: Dado que [situación], puede ocurrir que [posible consecuencia]. Por ejemplo: "Dado que el sistema es centralizado, entonces una falla en el servidor central puede causar la inutilización parcial o total del sistema."
Probabilidad | Factor obtenido en base a experiencia y externado en una lluvia de ideas. Puede ser evaluado en la siguiente escala: Improbable=1 Poco probable=2 Frecuente=3 Casi seguro=4
Impacto | Ponderación obtenida de la tabla “Criterios para la ponderación del impacto de un riesgo”, donde en resumen: 1 = Despreciable, No implica cambios en el calendario o desempeño, pueden ser resueltos facilmente 2 = Marginal, Reducción mínima de rendimiento, costos y retrasos recuperables, no afecta la fecha de entrega. 3 = Crítica, Retrasos mayores y aumento en el costo, posibles retrasos en la fecha de entrega y posibles excesos en el presupuesto. 4 = Catastrófica, Fecha de entrega inalcanzable, aumento significativo en los costos, excesos en el presupuesto, posible cancelación del proyecto.
Exposición | Valor obtenido del producto “Probabilidad * Impacto” Una vez que se obtiene el factor de exposición al riesgo, y se ordenan en base a este criterio de mayor a menor, se define una línea de corte. La línea de corte implica que sólo los riesgos que quedan por encima de la línea (alta probabilidad e Impacto) se les prestará atención.
Acciones de mitigación | Son una serie de actividades periódicas que permiten disminuir las probabilidades de que un riesgo se presente.
Acciones de contingencia | Son una serie de actividades que se realicen cuando el riesgo está a punto de “dispararse” y permiten disminuir los daños o perdidas que provoca.
Última fecha de revisión | Ultima fecha en la que se ha analizado e informado el estado del riesgo
Estado | Posibles estados: No presentado - El proyecto no ha mostrado síntomas de que el riesgo llegue a presentarse de manera inmediata, pero se realizan las acciones de mitigación. Presentado - El riesgo ha ocurrido y se estan realizando las accciones de contingencia. Controlado - El impacto del riesgo ha sido controlado, las acciones de continguencia fueron exitosas Fuera de control - El impacto del riesgo no ha sido controlado por la acciones de contingencia, requiere atención inmediata para reformular una nueva estrategia.